|  |  | S C/48/12 ORIGINAL: Inglés FECHA: 17 de septiembre de 2014 |
| --- | --- | --- |
| UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES |  |  |
| Ginebra |  |  |

CONSEJO

Cuadragésima octava sesión ordinaria
Ginebra, 16 de octubre de 2014

INFORME sobre el rendimiento en el bienio 2012-2013

preparado por la Oficina de la Unión

Descargo de responsabilidad:  el presente documento no constituye
un documento de política u orientación de la UPOV

El presente documento contiene el informe sobre el rendimiento del programa y presupuesto en el bienio 2012-2013 aprobado por el Consejo (véase el documento C/45/4 Rev.2 “Programa y presupuesto para el bienio 2012-2013”).

CUADRO DE RESULTADOS PARA EL BIENIO 2012-2013

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	RENDIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	7

2.1	Subprograma UV.1:  Política general sobre protección de las variedades vegetales	7

Objetivos	7

Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento	7

1.  Organización de las sesiones del Consejo y del Comité Consultivo	7

a)  Participación en las sesiones del Consejo y del Comité Consultivo	7

Figura 1.  Participación en las sesiones ordinarias del Consejo (sesiones de octubre)	7

Figura 2.  Participación* en las sesiones extraordinarias del Consejo (sesiones de abril)	7

Figura 3.  Participación* en las sesiones del Comité Consulttivo	7

2.  Coordinación, fiscalización y evaluación del rendimiento del programa y presupuesto para el bienio 2012-2013	8

a)  Ejecución del programa en el marco del presupuesto del bienio 2012-2013	8

3.  Preparación y adopción del programa y presupuesto para el bienio 2014/2015	8

a)  Preparación y adopción del programa y presupuesto para el bienio 2014-2015 con arreglo al “Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la UPOV”	8

4.  Política del Consejo	8

a)  Recomendaciones del Comité Consultivo y decisiones del Consejo	8

b)  Otras decisiones del Consejo	8

c)  Otras actividades del Comité Consultivo	9

d)  Aprobación por el Consejo de documentos de información y de posición	9

2.2	Subprograma UV.2:  Servicios prestados a la Unión para mejorar la eficacia del sistema de la UPOV	10

Objetivos	10

Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento	10

1.  Orientación sobre el Convenio de la UPOV e información sobre su aplicación	10

a)  Aprobación de material de información nuevo o revisado sobre el Convenio de la UPOV	10

b)  Publicación de la Gazette y Newsletter de la UPOV	11

c)  Inclusión de la legislación de los miembros de la Unión en la base de datos UPOV Lex	11

Base de datos UPOV Lex: visitas al sitio web de la UPOV en 2013	11

d)  Participación en seminarios y simposios celebrados en Ginebra en paralelo con las sesiones de los órganos de la UPOV	11

2.  Orientación sobre el examen de las variedades	12

a)  Aprobación de documentos TGP nuevos o revisados y material de información	12

b)  Aprobación de directrices de examen nuevas o revisadas	12

Directrices de examen: visitas al sitio web de la UPOV en 2013	13

Figura 4.  Aprobación de directrices de examen	13

Figura 5.  Proyectos de directrices de examen debatidas en TWP	13

Figura 6.  Entradas sobre derechos de obtentor en la base de datos de variedades vegetales contempladas en directrices de examen	13

c)  Participación en seminarios y simposios celebrados en Ginebra en paralelo con las sesiones de los órganos de la UPOV	14

3.  CooperaCIÓN EN MATERIA DE EXAMEN DE VARIEDADES VEGETALES PARA LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE OBTENTOR	14

Base de datos GENIE: visitas al sitio web de la UPOV en 2013	14

a)  Géneros y especies vegetales respecto de los cuales los miembros de la Unión poseen experiencia práctica	15

Figura 7.  Géneros y especies vegetales para los que existen acuerdos de cooperación, experiencia práctica y que figuran como protegidos por derecho de obtentor en la base de datos de variedades vegetales	15

b)  Géneros y especies vegetales respecto de los cuales los miembros de la Unión cooperan en el examen DHE, según se indica en la base de datos GENIE	15

-  Cooperación general	15

-  Número de acuerdos bilaterales y regionales sobre protección de las variedades vegetales	15

c)  Participación en la elaboración de directrices de examen	16

Figura 8.  Número total de directrices de examen aprobadas (por grupos de trabajo técnico)	16

Figura 9.  Número total de directrices de examen  en fase de elaboración (por grupos de trabajo técnico)	16

Figura 10.  Número total de directrices de examen aprobadas (por región del experto principal)	16

Figura 11.  Número total de directrices de examen en fase de elaboración (por región del experto principal)	16

Figura 12.  Número de miembros de la Unión que participaron en la redacción de directrices de examen	17

d)  Calidad e integridad de los datos de la Base de datos sobre variedades vegetales y calidad del mecanismo de búsqueda;  mecanismos de acceso a otros datos pertinentes	17

Base de datos PLUTO: visitas al sitio web de la UPOV en 2013	18

e)  programas informáticos para intercambio incluidos en el documento UPOV/INF/16 “Programas informáticos para intercambio”	19

4.  Participación de los miembros de la Unión y los sectores interesados en la labor de los órganos de la UPOV	19

a)  Participación en el Comité Administrativo y Jurídico	19

Figura 13.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en el CAJ	19

b)  Participación en el Comité Técnico	20

Figura 14.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en el TC	20

c)  Participación en las sesiones de los Grupos de Trabajo Técnico	20

Figura 15.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en los TWP	20

d)  Participación en los talleres preparatorios de las sesiones de los Grupos de Trabajo Técnico	21

Figura 16	21

i)  Número de participantes individualmente considerados en talleres preparatorios:  miembros y observadores	21

ii)  Número de participantes individualmente considerados en talleres preparatorios por grupo de trabajo técnico	21

e)  Medidas para mejorar la eficacia del TC, los TWP y los talleres preparatorios	21

5.  Documentos y material de la UPOV en otros idiomas	22

a)  Disponibilidad de los documentos y del material de la UPOV en otros idiomas además de los de la UPOV (español, alemán, francés e inglés)	22

6.  SIMPLIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS DE OBTENTOR	22

a)  Número de solicitudes de derechos de obtentor	22

b)  Número de títulos concedidos	22

c)  Número de títulos en vigor	22

Figura 17.  Solicitudes de derechos de obtentor	22

Figura 18.  Títulos de derechos de obtentor en vigor	22

Figura 19.  Solicitudes de derechos de obtentor presentadas por residentes/no residentes	22

Figura 20.  Títulos de derechos de obtentor concedidos a residentes/no residentes	22

d)  Número de géneros/especies protegidos por los miembros de la Unión	23

Figura 21.  Protección de géneros y especies vegetales en 2013	23

Figura 22.  Evolución de la protección de géneros y especies vegetales brindada	23

e)  Número de géneros/especies cuyas variedades se han protegido	24

f)  Utilización por los miembros de la Unión de las referencias estándar de la UPOV en los formularios de solicitud	24

g)  Utilización de formularios con casillas en blanco correspondientes al “Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor”	24

7.  SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LA UPOV A LOS SECTORES INTERESADOS (OBTENTORES, AGRICULTORES, CULTIVADORES, COMERCIANTES DE SEMILLAS, ETC.)	24

a)  Información publicada en el sitio web de la UPOV y dirigida a los sectores interesados	24

2.3	Subprograma UV.3:  Prestar asistencia para la introducción y aplicación del sistema de la UPOV	25

Objetivos	25

Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento	25

1.  FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA FUNCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV	25

a)  Publicaciones sobre la función de la protección de las variedades vegetales, incluidas las publicaciones del sitio web de la UPOV	25

b)  Estados y organizaciones que reciben información en las actividades de la UPOV	25

Figura 23.  Estados que reciben información en las actividades de la UPOV	25

Figura 24.  Ubicación de las actividades de la UPOV	26

c)  Estados y organizaciones que han contactado con la Oficina de la Unión para recibir asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales	26

d)  Estados y organizaciones que han iniciado ante el Consejo de la UPOV el procedimiento de adhesión a la Unión	26

Figura 25.  Estados y organizaciones que han contactado con la Oficina de la Unión para recibir asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales, y Estados y organizaciones que han iniciado ante el Consejo de la UPOV el procedimiento de adhesión a la Unión	27

e)  Participación en actividades de la UPOV de fomento de la sensibilización o actividades en las que toma parte el personal de la UPOV o formadores en nombre del personal de la UPOV	27

Figura 26.  Ubicación de las actividades/reuniones en las que la UPOV presentó ponencias	27

2.  ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV	28

a)  Estados y organizaciones que recibieron comentarios sobre la legislación	28

b)  Estados y organizaciones respecto de cuya legislación el Consejo de la UPOV ha manifestado una opinión positiva	28

c)  Reuniones con funcionarios gubernamentales	28

Figura 27.  Asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales	28

3.  ASISTENCIA A ESTADOS Y ORGANIZACIONES PARA LA ADHESIÓN AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV	29

a)  Estados que se adhirieron al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o que ratificaron dicha Acta	29

b)  Estados y organizaciones que han pasado a ser miembros de la Unión	29

Figura 28.  Estados/organizaciones que recibieron comentarios sobre la legislación	29

Figura 29.  Estados/organizaciones respecto de cuya legislación el Consejo ha manifestado una opinión positiva	29

Figura 30.  Nuevos miembros de la Unión	29

Figura 31.  Adhesión al Acta de 1991 y ratificación de dicha Acta	29

4.  Asistencia en la aplicación de un sistema eficaz de derechos de obtentor de conformidad con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	30

a)  Participación en cursos de enseñanza a distancia	30

Figura 32.  Curso DL-205 de la UPOV:  participación en 2012 y 2013	30

Figura 33.  Participantes en las sesiones principales del curso DL-205 por categoría de inscripción	31

Figura 34.  Participantes en las sesiones principales del curso DL-205 por idioma	31

b)  Participación de Estados y organizaciones observadores en el CAJ, el TC, los TWP y los talleres preparatorios conexos	32

c)  Participación en actividades de la UPOV	32

d)  Participación en actividades en las que toma parte el personal de la UPOV o formadores en nombre del personal de la UPOV	32

e)  Formación proporcionada por formadores de la UPOV en actividades no organizadas por la UPOV	32

f)  Ejecución de proyectos con organizaciones y donantes asociados	32

g)  Uso de la página de asistencia en Internet para obtener apoyo a los proyectos	32

2.4	Subprograma UV.4:  Relaciones exteriores	33

Objetivos	33

Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento	33

1.  FOMENTO DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL PÚBLICO DE LA FUNCIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE LA UPOV	33

a)  Disponibilidad de información y material orientado al público en el sitio web de la UPOV	33

b)  Visitas al sitio web	33

2.  SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES	35

Participación en reuniones y/o actividades con organizaciones pertinentes	35

3.	RENDIMIENTO FINANCIERO	36

3.1	Ingresos, gastos y fondos de reserva	36

3.2	Estructura del presupuesto	36

3.3	Variación presupuestaria por concepto de costo	37

Figura 35.  Ingresos y gastos (entre 2002 y 2013)	39

3.4	Presupuesto para el bienio 2010-2011:  puestos por categoría	39

3.5	Ingresos:  Variación por fuente	40

3.6	Ingresos, gastos y fondos de reserva	41

Figura 36.  Ingresos, gastos y fondos de reserva para 2003-2013	42

APÉNDICE	SIGLAS Y ABREVIATURAS

### 1.	INTRODUCCIÓN

1.	El presente documento contiene el informe sobre el rendimiento en el bienio 2012-2013 basado en el programa y presupuesto para el bienio 2012-2013 aprobado en la cuadragésima quinta sesión ordinaria del Consejo, celebrada en Ginebra el 20 de octubre de 2011 (véase el documento C/45/4 Rev.2 “Programa y presupuesto para el bienio 2012-2013”).

2.	En el informe sobre el rendimiento en el bienio 2012-2013 se proporciona un panorama general del rendimiento de la UPOV tomando como base la información que figura en los siguientes documentos, que contienen más información detallada:

a)	documento C/45/4 Rev.2 “Programa y presupuesto para el bienio 2012-2013”;

b)	documento C/47/2 “Informe anual del Secretario General para 2012”;

c)	documento C/48/2 “Informe anual del Secretario General correspondiente al año 2013”;  y

d)	documento C/48/4 “Informe de gestión financiera del bienio 2012-2013”.

3.	En la sección 2 “Rendimiento de los programas” se proporciona un breve resumen de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos de los subprogramas, tras el cual figuran cuadros de rendimiento con información resumida sobre objetivos, resultados previstos e indicadores de rendimiento.   En la sección 3 “Rendimiento financiero” se expone un panorama general sobre el rendimiento financiero y el número de puestos de la Oficina de la Unión en relación con el programa y presupuesto para el bienio 2012­2013.

4.	En el siguiente mapa se expone un panorama gráfico de la situación en relación con la UPOV a finales del bienio 2012-2013.

Las fronteras que figuran en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UPOV sobre la condición jurídica de ningún país o territorio

- 71 miembros de la UPOV

- 16 Estados y 1 organización intergubernamental que han iniciado el procedimiento de adhesión al Convenio de la UPOV

- 24 Estados y 2 organizaciones intergubernamentales que han entrado en contacto con la Oficina de la Unión para solicitarle asistencia en la elaboración de leyes basadas en el Convenio de la UPOV

5.	En el siguiente cuadro figura información detallada sobre la situación en relación con la UPOV.

Miembros de la UPOV

| Albania3 | Chile2 | Ex República Yugoslava | Kenya2 | Perú3 | Suiza3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alemania3 | China2 | de Macedonia3 | Kirguistán3 | Polonia3 | Trinidad y |
| Argentina2 | Colombia2 | Federación de Rusia3 | Letonia3 | Portugal2 | Tabago2 |
| Australia3 | Costa Rica3 | Finlandia3 | Lituania3 | Reino Unido3 | Túnez3 |
| Austria3 | Croacia3 | Francia3 | México2 | República Checa3 | Turquía3 |
| Azerbaiyán3 | Dinamarca3 | Georgia3 | Marruecos3 | República de Corea3 | Ucrania3 |
| Belarús3 | Ecuador2 | Hungría3 | Nicaragua2 | República de Moldova3 | Unión Europea3, 4 |
| Bélgica1 | Eslovaquia3 | Irlanda3 | Noruega2 | República Dominicana3 | Uruguay2 |
| Bolivia (Estado | Eslovenia3 | Islandia3 | Nueva Zelandia2 | Rumania3 | Uzbekistán3 |
| Plurinacional de) 2 | España3 | Israel3 | Omán3 | Serbia3 | Viet Nam3 |
| Brasil2 | Estados Unidos | Italia2 | Países Bajos3 | Singapur3 |  |
| Bulgaria3 | de América3 | Japón3 | Panamá3 | Sudáfrica2 | (Total: 71) |
| Canadá2 | Estonia3 | Jordania3 | Paraguay2 | Suecia3 |  |

1	El Acta adicional de 1972 que modificó el Convenio de 1961 es la última Acta por la que 1 Estado estaba vinculado.

2	El Acta de 1978 es la última Acta por la que 19 Estados estaban vinculados.

3	El Acta de 1991 es la última Acta por la que 50 Estados y 1 organización estaban vinculados.

4	Aplica un sistema comunitario (supranacional) de protección de las obtenciones vegetales que cubre el territorio de sus 28 Estados miembros.

Estados y organizaciones intergubernamentales que han iniciado el procedimiento 
de adhesión al Convenio de la UPOV

Armenia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Kazajstán, Malasia, Mauricio, Montenegro, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Venezuela (República Bolivariana de) y Zimbabwe, así como la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Estados y organizaciones intergubernamentales que han entrado en contacto con la Oficina de la Unión 
para solicitarle asistencia en la elaboración de leyes basadas en el Convenio de la UPOV

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Barbados, Brunei Darussalam, Camboya, Chipre, Cuba, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Libia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Pakistán, República Democrática Popular Lao, Sudán, Tailandia, Tonga, Turkmenistán y Zambia, así como la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC).

### 2.	RENDIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

#### 2.1	Subprograma UV.1:  Política general sobre protección de las variedades vegetales

En las sesiones del Consejo y el Comité Consultivo se han sentado las bases para la elaboración de políticas, la gestión y la coordinación de las actividades del programa general de la UPOV.

| ##### Objetivos | - Dirección de política y gestión ejecutiva. - Planificación, ejecución y evaluación del programa y presupuesto. |
| --- | --- |

##### Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento

###### 1.  Organización de las sesiones del Consejo y del Comité Consultivo

a)  Participación en las sesiones del Consejo y del Comité Consultivo

(véanse las figuras 1 a 3)

| Figura 1. Participación* en las sesiones ordinarias del Consejo (sesiones de octubre) | Figura 2. Participación* en las sesiones extraordinarias del Consejo (sesiones de abril) |
| --- | --- |
| Figura 3. Participación* en las sesiones del Comité Consulttivo. |

###### 2.  Coordinación, fiscalización y evaluación del rendimiento del programa y presupuesto para el bienio 2012-2013

a)  Ejecución del programa en el marco del presupuesto del bienio 2012-2013

Véase la sección 3 “Rendimiento financiero”

###### 3.  Preparación y adopción del programa y presupuesto para el bienio 2014/2015

a)  Preparación y adopción del programa y presupuesto para el bienio 2014-2015 con arreglo al “Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la UPOV”

El programa y presupuesto para el bienio 2014-2015 fue aprobado en la cuadragésima séptima sesión ordinaria del Consejo, celebrada en octubre de 2013 (véase el documento C/47/4 Rev.).

###### 4.  Política del Consejo

a)  Recomendaciones del Comité Consultivo y decisiones del Consejo

Basado en las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo, el Consejo tomó decisiones relativas a las siguientes cuestiones:

- examen de la conformidad de dos proyectos de ley y de una ley con las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales;

- aprobación del material de información (en el subprograma UV.2 se informa acerca de la aprobación del material de información por el Consejo);

- calendario de reuniones;

- comunicados de prensa;

- prórroga del nombramiento del Secretario General Adjunto;

- la revisión de las reglas que rigen la concesión de la condición de observador ante los Órganos de la UPOV a los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales no gubernamentales;

- revisión de las reglas que rigen el acceso a los documentos de la UPOV;

- situación financiera de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales al 31 de diciembre de 2011;

- los atrasos en el pago de las contribuciones al 30 de septiembre de 2012;

- cuentas del ejercicio económico 2010-2011;

- proyecto de programa y presupuesto de la Unión para el bienio 2014-2015;

- estados financieros de 2012;

- atrasos en el pago de las contribuciones al 30 de septiembre de 2013;

- creación de una cuenta especial de la UPOV para financiar proyectos extrapresupuestarios acordados por el Consejo en situaciones en las que el importe del fondo de reserva supere el 15% de los ingresos totales del bienio 2012-2013;

- envío de una copia a las personas designadas del Comité Técnico (TC) en caso de que se pida información  sobre cooperación en materia de examen, por ejemplo, véase C/xx/5.

b)  Otras decisiones del Consejo

El Consejo tomó también decisiones relacionadas con las siguientes cuestiones:

- los programas de trabajo del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ), el Comité Técnico (TC) y los Grupos de Trabajo Técnico (TWP) y el Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en particular (BMT)

- la elección de:

  - Presidente y Vicepresidente del Consejo

  - Presidente y Vicepresidente del CAJ

  - Presidente y Vicepresidente del TC

c)  Otras actividades del Comité Consultivo

- concedió la condición de observador a la African Seed Trade Association (AFSTA) ante el Consejo, el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ), el Comité Técnico (TC) y los Grupos de Trabajos Técnico (TWP);

- acordó lo siguiente en lo que atañe al “Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores”, celebrado en Ginebra el 2 de noviembre de 2012:

  - convino en que quedara abierto a la participación del público, en función del espacio disponible, dándose prioridad a los participantes procedentes de miembros de la Unión, y a los Estados y organizaciones que gozan de la condición de observador;

  - aprobó la difusión del Simposio por Internet;

  - acordó el texto relativo al objetivo del Simposio;

- suscribió los planes relativos al proyecto de programa del Simposio y convino en que se incluyera a un orador de entre los que recomendó la Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) para que presentara una ponencia en relación con la finalidad del Simposio;

- aprobó la participación de la Oficina de la Unión en el Marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de elaboración de estrategias nacionales de propiedad intelectual para el desarrollo;

- aprobó la participación de la Oficina de la Unión en la elaboración del cuestionario de la OMPI “Instrumento para evaluar la situación actual del sistema de propiedad intelectual, los objetivos estratégicos y las necesidades en el plano nacional conforme a las prioridades de desarrollo del país”;

- aprobó la utilización de la modalidad de conferencias por Internet por parte de los órganos de la UPOV, cuando el órgano correspondiente lo estime conveniente, para facilitar la participación de los miembros de la Unión y de los observadores de conformidad con los procedimientos vigentes;

- aprobó la utilización de la modalidad de conferencias por Internet por parte de la Oficina de la Unión, cuando lo considere oportuno, para facilitar la participación de quienes han sido invitados a sus reuniones;

- aprobó la difusión por Internet de las sesiones de los órganos de la UPOV, dirigida únicamente a miembros de la Unión y observadores de conformidad con los procedimientos vigentes, cuando el correspondiente órgano de la UPOV lo estime conveniente y acordó que, en todos los demás casos de difusión por Internet, se invitará al Comité Consultivo a que apruebe los preparativos necesarios para que ésta pueda llevarse a cabo;

- aprobó la difusión por Internet del “Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores”, que se celebraría en Ginebra el 2 de noviembre de 2012, a través del sitio web de la UPOV, previa introducción del oportuno retardo de transmisión;

- aprobó la puesta en marcha de la página web sobre asistencia, sobre la base del prototipo y en una zona del sitio web de la UPOV que fuera accesible por conducto de la zona restringida, y por medio de un enlace separado y una contraseña que será transmitida al representante y al suplente de cada miembro de la Unión ante el Consejo;

- aprobó la publicación de un documento en el sitio web de la UPOV que contenga la lista de miembros de la UPOV, la lista de Estados y organizaciones intergubernamentales que han iniciado el procedimiento de adhesión al Convenio de la UPOV y la lista de Estados y organizaciones intergubernamentales que han entrado en contacto con la Oficina de la Unión para solicitar asistencia en la elaboración de leyes basadas en el Convenio de la UPOV;

- aprobó la invitación a Georgia para la presentación de una ponencia en la octogésima sexta sesión del Comité Consultivo, que se celebraría en octubre de 2013, sobre los avances y las esferas de asistencia posibles en la aplicación del sistema de la UPOV;

- aprobó la participación de la Oficina de la Unión en la plataforma de codesarrollo y transferencia de tecnologías del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA);

- tomó nota del informe presentando por la Oficina de la Unión en la sexta sesión del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITWG-PGRFA) de la Comisión sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA) y aprobó la presentación de informes similares en futuras sesiones, que se relacionarán con todas las Actas del Convenio de la UPOV;

- aprobó la participación de la UPOV en la iniciativa de la OMPI sobre producción sostenible del trigo en la República Unida de Tanzanía.

d)  Aprobación por el Consejo de documentos de información y de posición

En el subprograma UV.2 se informa acerca de la aprobación por el Consejo del material de información.

#### 2.2	Subprograma UV.2:  Servicios prestados a la Unión para mejorar la eficacia del sistema de la UPOV

La UPOV ha seguido aprobando un número considerable de documentos de información y orientación que han ampliado la comprensión y la aplicación de las disposiciones del Convenio de un modo armonizado y eficaz a nivel internacional, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de la protección y reducir el costo de obtener protección.  Estas medidas son cada vez más importantes para los nuevos miembros de la Unión debido al creciente número de miembros de la Unión que brindan protección a todos los géneros y especies vegetales.  En 2013, las directrices de examen aprobadas abarcaban el 91% de los géneros y especies vegetales que figuran como protegidos por derecho de obtentor en la Base de datos sobre variedades vegetales.  Con el fin de explorar posibles medidas para mejorar la eficacia del TC, los TWP y los talleres preparatorios, el TC ha aprobado una serie de encuestas.  Con el fin de estimular la cooperación entre los miembros de la Unión, se ha ampliado la información que suministran la base de datos GENIE, la Base de datos sobre variedades vegetales (base de datos PLUTO) y la Base de datos de legislación de miembros de la UPOV (UPOV Lex), y se han adoptado diversas medidas relativas al programa de mejoras de la Base de datos PLUTO.  El proyecto de desarrollo de un formulario electrónico de solicitud de la UPOV ha progresado satisfactoriamente, habiéndose elaborado un modelo boceto de carácter demostrativo.

| ##### Objetivos | - Mantener y mejorar la eficacia del sistema de la UPOV. - Proporcionar y desarrollar las bases jurídicas, administrativas y técnicas para la cooperación internacional en materia de protección de las variedades vegetales, de conformidad con el Convenio de la UPOV. |
| --- | --- |

##### Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento

###### 1.  Orientación sobre el Convenio de la UPOV e información sobre su aplicación

a)  Aprobación de material de información nuevo o revisado sobre el Convenio de la UPOV

El Consejo aprobó:

- 1 documento de información nuevo

UPOV/INF/21/1	Mecanismos alternativos de solución de controversias

- 11 revisiones de documentos de información anteriormente aprobados

UPOV/INF/4/2	Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la UPOV (revisión)

UPOV/INF/4/3	Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la UPOV (revisión)

UPOV/INF/6/3	Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (revisión)

UPOV/INF/15/2	Orientación para los miembros de la UPOV sobre las obligaciones actuales y las notificaciones conexas y sobre el suministro de información para facilitar la cooperación (revisión)

UPOV/INF/16/3	Programas informáticos para intercambio (revisión)

UPOV/INF/19/1	Reglas que rigen la concesión de la condición de observador ante los órganos de la UPOV a los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales no gubernamentales (revisión)

UPOV/INF/20/1	Reglas que rigen el acceso a los documentos de la UPOV (revisión)

UPOV/INF-EXN/2	Lista de documentos INF-EXN y fechas de última publicación (revisión)

UPOV/INF-EXN/3	Lista de documentos INF-EXN y fechas de última publicación (revisión)

UPOV/INF-EXN/4	Lista de documentos INF-EXN y fechas de última publicación (revisión)

UPOV/INF-EXN/5	Lista de documentos INF-EXN y fechas de última publicación (revisión)

- 2 notas explicativas nuevas

UPOV/EXN/BRD/1:	Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

UPOV/EXN/HRV/1: 	Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

- 1 revisión de notas explicativas anteriormente aprobadas

UPOV/INF/12/4	Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV (revisión)

El CAJ, conjuntamente con el Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ-AG) y el TC, según procediese, examinó los siguientes proyectos:

- 2 documentos de información nuevos

UPOV/INF/15 	Orientación para los miembros de la UPOV sobre las obligaciones actuales y las notificaciones conexas y sobre el suministro de información para facilitar la cooperación

UPOV/INF/ADS	Mecanismos alternativos de solución de controversias

- 1 revisión de documentos de información anteriormente aprobados

UPOV/INF/16	Programas informáticos para intercambio (revisión)

- 3 notas explicativas nuevas

UPOV/EXN/BRD 	Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

UPOV/EXN/HRV 	Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

- 1 revisión de notas explicativas anteriormente aprobadas

UPOV/EXN/EDV	Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (revisión)

- En lo que concierne a los documentos TGP, véase la sección 2.2 “Subprograma UV.2”, resultados previstos “2.  Orientación sobre el examen de las variedades” y “a) Aprobación de documentos TGP nuevos o revisados y material de información”

b)  Publicación de la Gazette y Newsletter de la UPOV

En el bienio 2012-2013 se publicaron dos números de la publicación Nº 438 de la UPOV “Plant Variety Protection Gazette and Newsletter” (en inglés exclusivamente).

c)  Inclusión de la legislación de los miembros de la Unión en la base de datos UPOV Lex

- 11 legislaciones relativas a 9 miembros de la Unión se incluyeron en la base de datos UPOV Lex 
(Australia, Croacia, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Panamá, Polonia, Serbia y Viet Nam)

Base de datos UPOV Lex: visitas al sitio web de la UPOV en 2013

| Idioma | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| Inglés | 58.442 | 40.221 |
| Español | 20.246 | 14.057 |
| Francés | 7.216 | 5.152 |
| Alemán | 2.629 | 1.800 |

Evolución de las visitas

| Año | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 88.533 | 61.230 |
| 2012 | 91.245 | 62.411 |
| 2011 | 19.269 | 12.575 |

d)  Participación en seminarios y simposios celebrados en Ginebra en paralelo con las sesiones de los órganos de la UPOV

- Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores, 2 de noviembre de 2012:  118 participantes

- Seminario sobre variedades esencialmente derivadas, 22 de octubre de 2013:  177 participantes

###### 2.  Orientación sobre el examen de las variedades

a)  Aprobación de documentos TGP nuevos o revisados y material de información

- Documentos TGP aprobados y publicados en el sitio web de la UPOV:

- 1 nuevo documento TGP

TGP/15/1	Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)

- 4 revisiones de documentos TGP anteriormente aprobados

TGP/12/2	Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos (revisión)

TGP/14/2	Glosario de términos utilizados en los documentos de la UPOV (revisión)

TGP/0/5	Lista de documentos TGP y fechas de última publicación (revisión)

TGP/0/6	Lista de documentos TGP y fechas de última publicación (revisión)

- Proyectos de los documentos TGP cuya elaboración avanza en el CAJ, el TC y/o los TWP

- 3 revisiones de documentos TGP anteriormente aprobados

TGP/7	Elaboración de las directrices de examen

TGP/8	Diseño de ensayo y técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad

- Proyectos de los siguientes documentos de información cuya elaboración avanza en el CAJ, el TC y/o los TWP

- 2 revisiones de documentos de información anteriormente aprobados

UPOV/INF/12	Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV (revisión)

UPOV/INF/16	Programas informáticos para intercambio (revisión)

b)  Aprobación de directrices de examen nuevas o revisadas

Directrices de examen aprobadas

- El Comité Técnico aprobó 42 directrices de examen, comprendidas:

–	23 nuevas directrices de examen

–	11 directrices de examen revisadas

–	  8 directrices de examen parcialmente revisadas

(Véase la figura 4)

A finales de 2013, las directrices de examen aprobadas abarcaban el 91% de los géneros y especies vegetales que figuran como protegidos por el derecho de obtentor en la Base de datos sobre variedades vegetales (217.298 de 247.818)  (el 90% a finales de 2011 (201.873 de 224.189))

(Véase la figura 6)

Directrices de examen cuya elaboración avanza en los Grupos de Trabajo Técnico

- En 2012, los Grupos de Trabajo Técnico avanzaron en la elaboración de 59 proyectos de directrices de examen, comprendidas

–	36 nuevas directrices de examen

–	16 revisiones

–	  7 revisiones parciales

- En 2013, los Grupos de Trabajo Técnico avanzaron en la elaboración de 49 proyectos de directrices de examen, comprendidas

–	30 nuevas directrices de examen

–	13 revisiones

–	  6 revisiones parciales

(Véase la figura 5)

Directrices de examen: visitas al sitio web de la UPOV en 2013

| Idioma | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| Inglés | 55.559 | 31.498 |
| Español | 8.591 | 4.802 |
| Francés | 3.071 | 1.898 |
| Alemán | 1.258 | 781 |

Evolución de las visitas

| Año | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 68.479 | 38.979 |
| 2012 | 65.471 | 37.227 |
| 2011 | no disponible | no disponible |

| Figura 4. Aprobación de directrices de examen | Figura 5. Proyectos de directrices de examen debatidas en TWP |
| --- | --- |

Figura 6.  Entradas sobre derechos de obtentor en la base de datos de variedades vegetales contempladas en directrices de examen

c)  Participación en seminarios y simposios celebrados en Ginebra en paralelo con las sesiones de los órganos de la UPOV

- En 2012, se analizaron las experiencias de los miembros de la Unión en relación con las medidas encaminadas a mejorar la eficacia del examen DHE:

89 participantes en representación de 42 miembros de la Unión, 4 Estados en calidad de observadores y 5 organizaciones en calidad de observadoras.

###### 3.  CooperaCIÓN EN MATERIA DE EXAMEN DE VARIEDADES VEGETALES PARA LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE OBTENTOR

|  | Base de datos GENIE: visitas al sitio web de la UPOV en 2013 |
| --- | --- |

| Sesiones; 16.545. Usuarios; 8.913. Páginas vistas; 84.306. Visitas nuevas; 48%. Visitas recurrentes; 52%. | Idioma; Páginas vistas; Páginas vistas únicas. Inglés; 61.335; 35.992. Español; 10.610; 6.074. Francés; 7.050; 4.252. Alemán; 2.360; 1.072. |
| --- | --- |

Los diez países que realizaron más visitas a la base de datos GENIE en 2013

| País / territorio | Sesiones | % de sesiones nuevas | Nuevos usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 1.637 | 55,65% | 911 |
| Suiza | 1.070 | 25,79% | 276 |
| Estados Unidos de América | 914 | 68,27% | 624 |
| Alemania | 857 | 70,36% | 603 |
| Japón | 754 | 21,75% | 164 |
| España | 748 | 67,38% | 504 |
| India | 662 | 74,17% | 491 |
| México | 633 | 52,13% | 330 |
| Países Bajos | 541 | 31,98% | 173 |
| Australia | 535 | 34,39% | 184 |

Evolución de las visitas

| Año | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 84.306 | 49.280 |
| 2012 | 85.149 | 46.122 |
| 2011 | 59.735 | 32.839 |
| 2010 | 51.457 | 28.565 |
| 2009 | 11.474 | 5.337 |
| 2008 | 14.063 | 5.763 |
| 2007 | 5.357 | 2.530 |

a)  Géneros y especies vegetales respecto de los cuales los miembros de la Unión poseen experiencia práctica

Se informó acerca de la experiencia práctica del examen DHE en relación con aproximadamente 2.589 géneros o especies en 2013 (2.726 en 2012;  2.679 en 2011;  2.254 en 2010) (Véase la figura 7)

Figura 7.  Géneros y especies vegetales para los que existen acuerdos de cooperación, experiencia práctica y que figuran como protegidos por derecho de obtentor en la base de datos de variedades vegetales

b)  Géneros y especies vegetales respecto de los cuales los miembros de la Unión cooperan en el examen DHE, según se indica en la base de datos GENIE

-  Cooperación general

Número de autoridades que proporcionarán los informes DHE existentes a cualquier miembro de la Unión:

2 en 2013 (1 en 2011)

Número de autoridades que proporcionarán, para toda especie respecto de la cual tengan experiencia en el examen DHE, los informes DHE existentes a cualquier miembro de la Unión:

6 en 2013 (5 en 2011)

Número de autoridades que aceptarán los informes DHE de cualquier otro miembro de la Unión:

1 en 2013 (1 en 2011)

Número de autoridades que aceptarán los informes DHE de cualquier otro miembro de la Unión en determinadas circunstancias:

2 en 2013 (2 en 2011)

-  Número de acuerdos bilaterales y regionales sobre protección de las variedades vegetales

Los acuerdos de cooperación en materia de examen de variedades abarcaban aproximadamente 1.997 géneros o especies (1.991 en 2012;  1.990 en 2011;  1.417 en 2010) – excluida la cooperación general (véase la figura 7 y el documento C/48/5)

c)  Participación en la elaboración de directrices de examen

En las figuras 8 a 11 se proporciona un panorama general de la participación en la elaboración de directrices de examen por los TWP y por región del experto principal.

| Figura 8. Número total de directrices de examen aprobadas (por grupos de trabajo técnico) | Figura 9. Número total de directrices de examen en fase de elaboración (por grupos de trabajo técnico) |
| --- | --- |
| Figura 10. Número total de directrices de examen aprobadas (por región del experto principal) | Figura 11. Número total de directrices de examen en fase de elaboración (por región del experto principal) |

En la redacción de las directrices de examen participó un total de 20 miembros de la Unión (AR, AU, BR, CA, CN, CO, DE, ES, FR, GB, IL, JP, KE, KR, MX, NL, NZ, PL, QZ, ZA).

(Véase la figura 12)

Figura 12.  Número de miembros de la Unión que participaron en la redacción de directrices de examen

d)  Calidad e integridad de los datos de la Base de datos sobre variedades vegetales y calidad del mecanismo de búsqueda;  mecanismos de acceso a otros datos pertinentes

- 	Número total de registros existentes en la base de datos PLUTO a finales de 2013:
645.068   (620.517 a finales de 2012;  575.378 a finales de 2011)

- 	Número de aportaciones de nuevos datos efectuadas en 2012 y 2013 (se invitó a cada contribuyente a realizar seis aportaciones en 2013):

163 en 2013;  167 en 2012   (164 en 2011;  161 en 2010)

- 	Número de contribuyentes de datos presentes en la base de datos PLUTO a finales de 2012 y 2013:
56 en 2013;  52 en 2012   (48 en 2011;  41 en 2010)

- 	Número de miembros de la Unión que aportaron datos en 2012 y 2013:
45 en 2013;  45 en 2012   (41 en 2011;  41 en 2010)

- 	Número de miembros de la Unión que aportaron datos por primera vez en 2012 y 2013:
4 en 2013 (GE, KE, PE, RS)   (4 en 2012;  3 en 2011;  0 en 2010)

- 	Otros contribuyentes de datos en 2012 y 2013:
1 en 2013 y 2012 (OCDE)   (1 en 2011;  1 en 2010)

|  | Base de datos PLUTO: visitas al sitio web de la UPOV en 2013 |
| --- | --- |

| Sesiones; 41.957. Usuarios; 12.145. Páginas vistas; 70.739. Nuevas visitas; 27,4%. Visitas recurrentes; 72,6%. | Idioma; Páginas vistas; Páginas vistas únicas. Inglés; 41.058; 25.785. Español; 3.528; 2.045. Francés; 3.850; 2.525. Alemán; 971; 603. |
| --- | --- |

Los diez países que realizaron más visitas a la base de datos PLUTO en 2013

| País / territorio | Sesiones | % de sesiones nuevas | Nuevos usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 4.225 | 29,35% | 1.240 |
| Estados Unidos | 4.054 | 23,36% | 947 |
| Países Bajos | 3.613 | 21,87% | 790 |
| Australia | 2.513 | 12,06% | 303 |
| Brasil | 2.359 | 33,36% | 787 |
| Ucrania | 2.180 | 13,12% | 286 |
| Rusia | 1.583 | 15,41% | 244 |
| Alemania | 1.579 | 34,07% | 538 |
| Japón | 1.506 | 27,56% | 415 |
| Suiza | 1.338 | 22,94% | 307 |

Evolución de las visitas

| Año | Páginas vistas | Páginas vistas únicas |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 70.739 | 44.370 |
| 2012 | 255.108 | 51.111 |
| 2011 | 30.226 | 6.316 |

Se han efectuado las siguientes mejoras en relación con la Base de datos sobre variedades vegetales (base de datos PLUTO):

En 2012:

- Nuevas funciones:

- una página para la búsqueda de denominaciones de variedades;

- posibilidad de guardar las configuraciones de búsqueda en la base de datos PLUTO;

- los usuarios de la base de datos PLUTO deben registrarse para poder utilizarla, de modo que esa información pueda emplearse en subsiguientes mejoras;

- adopción de medidas para permitir la introducción de datos en el alfabeto original, además del alfabeto latino;  e

- introducción de la posibilidad de que quienes aportan datos a la Base de datos sobre variedades vegetales proporcionen información sobre las fechas en las que se haya comercializado por primera vez la variedad en el territorio de la solicitud y en otros territorios.

- Se han elaborado soluciones para que Kenya y Sudáfrica puedan introducir datos sin usar el formato de etiquetas.

- La Unidad de Bases de Datos de Marcas de la OMPI ha elaborado un método para proporcionar los códigos UPOV que falten con respecto a la información presentada para la Base de datos sobre variedades vegetales.  Sobre esa base, se han asignado códigos UPOV para prácticamente todas las entradas de la Base de datos sobre variedades vegetales.

- Elaboración de una versión interna de la UPOV de la base de datos UPOV-ROM.

En 2013:

- Se solicitó a los contribuyentes que proporcionaran los datos tan pronto como fuera posible después de su publicación por la autoridad competente.

- El procedimiento para la asignación y la corrección de los códigos UPOV se ha modificado para reducir los retrasos en las actualizaciones de la base de datos.

- Se ha elaborado, como guía para los usuarios de la base de datos PLUTO, un video en inglés al que puede accederse en la página web de la base de datos PLUTO (https://www3.wipo.int/pluto/user/en/index.jsp).

- El descargo de responsabilidad para PLUTO se modificó para reflejar el contenido del Programa de mejoras.

- Se creó un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas para un instrumento de la UPOV de búsqueda de denominaciones similares a los fines de la denominación de variedades.

e)  programas informáticos para intercambio incluidos en el documento UPOV/INF/16 “Programas informáticos para intercambio”

Los siguientes programas informáticos se incluyeron en el documento UPOV/INF/16:

| Nombre del programa | Categoría | País que formuló la propuesta |
| --- | --- | --- |
| ZAJVKA | Diseño de los ensayos DHE y análisis de datos | Federación de Rusia |
| AIM | Análisis de imágenes | Francia |

###### 4.  Participación de los miembros de la Unión y los sectores interesados en la labor de los órganos de la UPOV

a)  Participación en el Comité Administrativo y Jurídico

(Véase la figura 13)

Figura 13.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en el CAJ

b)  Participación en el Comité Técnico

(Véase la figura 14)

Figura 14.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en el TC

c)  Participación en las sesiones de los Grupos de Trabajo Técnico

(Véase la figura 15)

Figura 15.  Número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes en los TWP

d)  Participación en los talleres preparatorios de las sesiones de los Grupos de Trabajo Técnico

(Véase la figura 16)

Figura 16

i)  Número de participantes individualmente considerados en talleres preparatorios:  miembros y observadores

ii)  Número de participantes individualmente considerados en talleres preparatorios
por grupo de trabajo técnico

e)  Medidas para mejorar la eficacia del TC, los TWP y los talleres preparatorios

El TC asistió a ponencias ofrecidas por la Oficina de la Unión sobre una encuesta a los participantes en el TWO, en su cuadragésima quinta reunión (celebrada en 2012), y en el TWF, en su cuadragésima tercera reunión, (celebrada en 2012), y sobre un análisis de la participación en el TC y los TWP.

###### 5.  Documentos y material de la UPOV en otros idiomas

a)  Disponibilidad de los documentos y del material de la UPOV en otros idiomas además de los de la UPOV (español, alemán, francés e inglés)

- El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se tradujo al jemer y al serbio (las traducciones se verificarán antes de su publicación en el sitio web de la UPOV).

Las páginas vistas en la web en idiomas que no sean inglés, francés, alemán y español en el sitio de la UPOV en 2013

| Idioma | Páginas vistas |
| --- | --- |
| Ruso | 586 |
| Chino | 304 |
| Árabe | 273 |
| Jemer | 64 |

###### 6.  SIMPLIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DERECHOS DE OBTENTOR

a)  Número de solicitudes de derechos de obtentor

(Véase las figuras 17 y 19)

b)  Número de títulos concedidos

(Véase la figura 20)

c)  Número de títulos en vigor

(Véase la figura 18)

| Figura 17. Solicitudes de derechos de obtentor | Figura 18. Títulos de derechos de obtentor en vigor |
| --- | --- |
| Figura 19. Solicitudes de derechos de obtentor presentadas por residentes/no residentes | Figura 20. Títulos de derechos de obtentor concedidos a residentes/no residentes |

d)  Número de géneros/especies protegidos por los miembros de la Unión

(Véase las figuras 21 y 22)

Figura 21.  Protección de géneros y especies vegetales en 2013

Miembros de la Unión que brindan protección a todos los géneros y especies vegetales

Miembros de la Unión que brindan protección a una cantidad limitada de géneros y especies vegetales

Figura 22.  Evolución de la protección de géneros y especies vegetales brindada

e)  Número de géneros/especies cuyas variedades se han protegido

Véase la figura 7 “Géneros y especies vegetales para los que existen acuerdos de cooperación, experiencia práctica y que figuran como protegidos por derecho de obtentor en la base de datos de variedades vegetales”.

f)  Utilización por los miembros de la Unión de las referencias estándar de la UPOV en los formularios de solicitud

En 2012, 13 miembros de la Unión indicaron que en sus respectivos formularios de solicitud se incluyen las referencias estándar relativas al formulario tipo de solicitud de la UPOV.

g)  Utilización de formularios con casillas en blanco correspondientes al “Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor”

En 2012, el CAJ apoyó la elaboración de un prototipo de formulario electrónico para los miembros de la Unión interesados y acordó su contenido, estado, formato de los datos, idiomas y cultivo o especie.  Los siguientes miembros de la Unión, además de la Unión Europea, que colabora de forma constante, indicaron su interés por participar en el prototipo:  Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, México, Nueva Zelandia, Paraguay, República de Corea, República Dominicana y Viet Nam.  Otros socios fueron la OCVV, la ISF, la CIOPORA, la Sección de Servicios de Internet de la OMPI, la Sección de Normas Técnicas de la OMPI y el Servicio de Bases de Datos Mundiales de la OMPI.

El formulario electrónico de la UPOV permitirá transmitir los datos en formato Word, Excel, PDF o XML a los miembros de la Unión participantes.  Estos decidirán en qué formato o formatos aceptan los datos.  En el caso del formato XML, se elaborará un formato estándar basado en la Norma Técnica ST.96 de la OMPI.

En 2013, se presentó un modelo ilustrativo de algunas partes del prototipo de formulario electrónico.  Se convino en que el prototipo se elaborará en inglés únicamente, y que el cuestionario técnico se referirá a la lechuga (Lactuca sativa L).  Argentina, Japón y Suiza solicitaron participar en la elaboración del prototipo.

###### 7.  SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LA UPOV A LOS SECTORES INTERESADOS (OBTENTORES, AGRICULTORES, CULTIVADORES, COMERCIANTES DE SEMILLAS, ETC.)

a)  Información publicada en el sitio web de la UPOV y dirigida a los sectores interesados

En 2012-2013 se elaboró el siguiente material:

- Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores

  - presentaciones y observaciones de clausura en el sitio web de la UPOV en: http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=26104

- Trilogía de la UPOV (en inglés exclusivamente), disponible también en el sitio web de la UPOV:  http://www.upov.int/about/es/benefits_upov_system.html, que incluye las siguientes publicaciones:

  - Resumen (Publicación 357.1E de la UPOV)

  - Simposio sobre el fitomejoramiento para el futuro (Publicación 357.2E de la UPOV)

  - Seminario sobre la protección de las variedades vegetales y la transferencia de tecnología:  beneficios de la colaboración público-privada (Publicación 357.3E de la UPOV)

  - Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores (Publicación 357.4E de la UPOV)

- Seminario sobre variedades esencialmente derivadas:

  - se han publicado copias de los materiales y un vídeo en el sitio web de la UPOV:
http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29782

#### 2.3	Subprograma UV.3:  Prestar asistencia para la introducción y aplicación del sistema de la UPOV

La Unión ha prestado asistencia a varios Estados para hacer efectiva la protección de las variedades vegetales sobre la base del Convenio de la UPOV y ha proporcionado asesoramiento a los gobiernos sobre la elaboración de legislación.  La cooperación con los miembros de la Unión, particularmente en lo que respecta a los cursos de formación, ha resultado sumamente provechosa para las labores de divulgación.  El curso de enseñanza a distancia por Internet “Introducción al sistema de la UPOV de protección de las variedades vegetales en virtud del Convenio de la UPOV” y la formación de formadores han cumplido una función fundamental en lo que se refiere a brindar asistencia a un amplio abanico de expertos.

##### Objetivos

- Fomentar la sensibilización acerca del papel de la protección de las variedades vegetales con arreglo al Convenio de la UPOV.

- Prestar asistencia a los Estados y las organizaciones, en particular a los gobiernos de países en desarrollo y de países en transición a una economía de mercado, en la elaboración de legislación conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

- Prestar asistencia a los Estados y las organizaciones para la adhesión al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

- Prestar asistencia a los Estados y las organizaciones para la aplicación de un sistema eficaz de protección de las variedades vegetales de conformidad con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

##### Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento

###### 1.  FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA FUNCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV

a)  Publicaciones sobre la función de la protección de las variedades vegetales, incluidas las publicaciones del sitio web de la UPOV

Véase la sección 2.2 “Subprograma UV.2”, resultado previsto “7.  Suministro de información sobre el Convenio de la UPOV a los sectores interesados”, “a) Información publicada en el sitio web de la UPOV y dirigida a los sectores interesados”.

b)  Estados y organizaciones que reciben información en las actividades de la UPOV

Estados que reciben información en las actividades de la UPOV:

Afganistán, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Camboya, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Lesotho, Letonia, Liberia, Lituania, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Uruguay, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (véase la figura 23)

Figura 23.  Estados que reciben información en las actividades de la UPOV

Miembros de la Unión	  No miembros de la Unión

Organizaciones intergubernamentales que reciben información en las actividades de la UPOV:

ARIPO, Unión Europea, IDLO

Organizaciones no gubernamentales que reciben información en las actividades de la UPOV:

AOHE, APBREBES, APSA, ASTA, Declaración de Berna, CIAT, CIOPORA, ESA

Ubicación de las actividades de la UPOV:

Argentina, Camboya, China, Ecuador, Estados Unidos de América, Japón, Malasia, Malawi, Omán, Perú, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uruguay, Zimbabwe (véase la figura 24)

Figura 24.  Ubicación de las actividades de la UPOV

c)  Estados y organizaciones que han contactado con la Oficina de la Unión para recibir asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales

Miembros de la Unión:  Azerbaiyán, Canadá, Colombia, Nicaragua, Panamá, Singapur y Sudáfrica

No miembros de la Unión:  ARIPO, Bahamas, Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Ghana, Honduras, Malasia, Myanmar, Namibia, Pakistán, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Tailandia y Zimbabwe (véase la figura 25)

d)  Estados y organizaciones que han iniciado ante el Consejo de la UPOV el procedimiento de adhesión a la Unión

Ghana, República Unida de Tanzanía

Figura 25.  Estados y organizaciones que han contactado con la Oficina de la Unión para recibir asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales, y Estados y organizaciones que han iniciado ante el Consejo de la UPOV el procedimiento de adhesión a la Unión

Estados y organizaciones que han iniciado ante el Consejo de la UPOV el procedimiento de adhesión a la Unión

Estados y organizaciones que han contactado con la Oficina de la Unión para recibir asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales

e)  Participación en actividades de la UPOV de fomento de la sensibilización o actividades en las que toma parte el personal de la UPOV o formadores en nombre del personal de la UPOV

i)	actividades organizadas por la UPOV o con la UPOV:  véase el apartado b) más arriba

ii)	actividades/reuniones en las que participó la UPOV:  véase la figura 26

Ubicación de las actividades/reuniones en las que la UPOV presentó ponencias:

Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Brunei Darussalam, China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Italia, Japón, Jordania, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Omán, Países Bajos, Polonia, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Serbia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Turquía, Uganda, Uruguay, Zambia

Figura 26.  Ubicación de las actividades/reuniones en las que la UPOV presentó ponencias

###### 2.  ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV

a)  Estados y organizaciones que recibieron comentarios sobre la legislación

Miembros de la Unión:  Nicaragua, Panamá y Singapur.

No miembros de la Unión:  ARIPO, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Honduras, Malasia, Myanmar, Namibia, Pakistán, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Tailandia, Zimbabwe.

(Véase la figura 28)

b)  Estados y organizaciones respecto de cuya legislación el Consejo de la UPOV ha manifestado una opinión positiva

Ghana, República Unida de Tanzanía (el proyecto de Ley sobre los derechos de obtentor para Tanzanía continental y el proyecto de Ley sobre los derechos de obtentor para Zanzíbar).

(Véase la figura 29)

c)  Reuniones con funcionarios gubernamentales

Miembros de la Unión:  Azerbaiyán, Canadá, Colombia, Nicaragua, Singapur y Sudáfrica.

No miembros de la Unión:  ARIPO, Bahamas, Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Filipinas, Ghana, Guinea Ecuatorial, Malasia, Myanmar, Namibia, Pakistán, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Tailandia y Zimbabwe.

(Véase la figura 27)

Figura 27.  Asistencia en la elaboración de legislación sobre la protección de las variedades vegetales

Estados y organizaciones respecto de cuya legislación el Consejo de la UPOV ha manifestado una opinión positiva

Estados y organizaciones que recibieron comentarios sobre la legislación

Reuniones con funcionarios gubernamentales

###### 3.  ASISTENCIA A ESTADOS Y ORGANIZACIONES PARA LA ADHESIÓN AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV

a)  Estados que se adhirieron al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o que ratificaron dicha Acta

Francia, Irlanda, Panamá

(Véase la figura 31)

b)  Estados y organizaciones que han pasado a ser miembros de la Unión

Serbia

(Véase la figura 30)

| Figura 28. Estados/organizaciones que recibieron comentarios sobre la legislación | Figura 29. Estados/organizaciones respecto de cuya legislación el Consejo ha manifestado una opinión positiva |
| --- | --- |
| Figura 30. Nuevos miembros de la Unión | Figura 31. Adhesión al Acta de 1991 y ratificación de dicha Acta |

###### 4.  Asistencia en la aplicación de un sistema eficaz de derechos de obtentor de conformidad con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

a)  Participación en cursos de enseñanza a distancia

Curso DL-205 de la UPOV:  “Introducción al sistema de la UPOV de protección de las variedades vegetales en virtud del Convenio de la UPOV”

Número de participantes en las sesiones ordinarias del curso DL-205 en 2012 y 2013

| Categoría | Número de participantes |
| --- | --- |
| Categoría 1: Funcionarios gubernamentales de miembros de la Unión designados por el representante pertinente ante el Consejo de la UPOV | 579 |
| Categoría 2: Funcionarios de Estados/organizaciones intergubernamentales observadores designados por el representante pertinente ante el Consejo de la UPOV | 24 |
| Categoría 3: Otros | 36 |
| Categoría 4: Exención discrecional del pago de la tasa de inscripción para determinados participantes | 9 |
| Total: | 648 |

Lista de Estados de los que procedían los participantes en las sesiones ordinarias del curso DL-205 en 2012 y 2013:

Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Líbano, Lituania, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe (total:  70 Estados).

(Véase las figuras 32 a 34)

Figura 32.  Curso DL-205 de la UPOV:  participación en 2012 y 2013

Miembros de la Unión			No miembros de la Unión

Número total de participantes por categoría en las sesiones ordinarias del curso DL-205 desde 2006

| Categoría | Número de participantes |
| --- | --- |
| Categoría 1: Funcionarios gubernamentales de miembros de la Unión designados por el representante pertinente ante el Consejo de la UPOV | 2.157 |
| Categoría 2: Funcionarios de Estados/organizaciones intergubernamentales observadores designados por el representante pertinente ante el Consejo de la UPOV | 138 |
| Categoría 3: Otros | 180 |
| Categoría 4: Exención discrecional del pago de la tasa de inscripción para determinados participantes | 13 |
| Total: | 2.488 |

| Figura 33. Participantes en las sesiones principales del curso DL-205 por categoría de inscripción | Figura 34. Participantes en las sesiones principales del curso DL-205 por idioma |
| --- | --- |

Sesiones especiales del curso DL-205 en 2012 y 2013

| Mes/ Año | Título del curso | Idiomas: | Número de participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Feb. 2012 | II Máster de la OMPI en derecho de propiedad industrial | FR | 20 |
| Abril 2012 | Curso de formación USPTO-UPOV “La protección de las variedades vegetales en virtud del Convenio de la UPOV” (Estados Unidos de América) | EN | 10 |
| Junio 2012 | Curso internacional del Naktuinbouw sobre protección de las variedades vegetales (Países Bajos) | EN | 18 |
| Julio 2012 | Curso de formación de la KOICA sobre protección de las variedades vegetales (República de Corea) | EN | 14 |
| Sept. 2012 | Curso de formación de la JICA sobre la armonización internacional del sistema de protección de las variedades vegetales | EN | 9 |
| Dic. 2012 | XI Curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales (Uruguay) | ES | 12 |
| Junio 2013 | Curso internacional del Naktuinbouw sobre protección de las variedades vegetales (Países Bajos) | EN | 30 |
| Julio 2013 | Curso de formación de la KOICA sobre protección de las variedades vegetales (República de Corea) | EN | 12 |
|  | Curso de formación de la JICA sobre la armonización internacional del sistema de protección de las variedades vegetales | EN | 9 |
| Oct. 2013 | XII Curso de formación sobre la protección de las obtenciones vegetales para países iberoamericanos (Uruguay) | ES | 11 |

b)  Participación de Estados y organizaciones observadores en el CAJ, el TC, los TWP y los talleres preparatorios conexos

Véase el subprograma UV.2, sección 2.2, indicador de rendimiento 4 “Participación de los miembros de la Unión y los sectores interesados en la labor de los órganos de la UPOV”, secciones a) a d)

c)  Participación en actividades de la UPOV

Véase el subprograma UV.3, sección 2.3, indicador de rendimiento 1 “Fomentar la sensibilización acerca de la función de la protección de las variedades vegetales con arreglo al Convenio de la UPOV”, sección b)

d)  Participación en actividades en las que toma parte el personal de la UPOV o formadores en nombre del personal de la UPOV

Véase el subprograma UV.3, sección 2.3, indicador de rendimiento 1 “Fomentar la sensibilización acerca de la función de la protección de las variedades vegetales con arreglo al Convenio de la UPOV”, sección e)

e)  Formación proporcionada por formadores de la UPOV en actividades no organizadas por la UPOV

2012

| Lugar en el que se realiza la formación (Estado) | Participantes por Estado/organización |
| --- | --- |
| Filipinas | Filipinas, Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) |

2013

| Lugar en el que se realiza la formación (Estado) | Participantes por Estado/organización |
| --- | --- |
| Azerbaiyán, Camboya, China, España, Filipinas, Indonesia, Japón, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Ucrania, Uruguay, Viet Nam | Afganistán, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Camboya, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Maldivas, Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Viet Nam |

f)  Ejecución de proyectos con organizaciones y donantes asociados

El Proyecto Mundial de Semillas:

- En 2012, 18 reuniones por vía electrónica y 5 reuniones del Comité Ejecutivo

- En 2013, 12 reuniones por vía electrónica, 4 reuniones del Comité Ejecutivo y una reunión del Comité Ejecutivo con posibles asociados en cuestión de recursos

g)  Uso de la página de asistencia en Internet para obtener apoyo a los proyectos

- En 2012 se puso a disposición la página de asistencia en Internet en la zona restringida del sitio web de la UPOV.

#### 2.4	Subprograma UV.4:  Relaciones exteriores

El sitio web de la UPOV continúa siendo el punto central de difusión de la información, y continúa creciendo el número de visitas y visitantes (un aumento del 15% con respecto a 2012).  En 2013 se publicó (en inglés exclusivamente), tanto en papel como en formato electrónico, la trilogía de la UPOV, que comprende un resumen y las actas del “Simposio sobre el fitomejoramiento para el futuro”, el “Seminario sobre la protección de las variedades vegetales y la transferencia de tecnología:  beneficios de la colaboración público-privada” y el “Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores”.  La publicación periódica de comunicados de prensa, en particular sobre las novedades acaecidas en el Consejo de la UPOV, representan un medio valioso de difusión de la información al público en general.  Otra novedad destacable de 2013 ha sido el establecimiento de una estrategia de comunicación en aras de mejorar la comprensión del sistema de la UPOV.  Una de las prioridades del plan de trabajo lo constituirá el desarrollo de funciones del sitio web de la UPOV de interés para sectores interesados específicos, en particular los obtentores, los productores de semillas y los multiplicadores de plantas, así como los agricultores y los responsables de la elaboración de políticas.  Como parte de la estrategia, se acordó un primer conjunto de respuestas a preguntas frecuentes.

Varias organizaciones intergubernamentales han invitado a la UPOV a contribuir a su labor.  La UPOV ha participado en reuniones con otras organizaciones pertinentes.

| ##### Objetivos | - Mejorar la comprensión del público y de las organizaciones no gubernamentales acerca del sistema de la UPOV de protección de las variedades vegetales. - Proporcionar información sobre el Convenio de la UPOV a otras organizaciones intergubernamentales, con el fin de lograr la complementariedad con otros tratados internacionales. |
| --- | --- |

##### Resultados alcanzados:  indicadores de rendimiento

###### 1.  FOMENTO DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL PÚBLICO DE LA FUNCIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE LA UPOV

a)  Disponibilidad de información y material orientado al público en el sitio web de la UPOV

- Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores

  - presentaciones y observaciones de clausura en el sitio web de la UPOV en: http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=26104

- Trilogía de la UPOV (en inglés exclusivamente), disponible también en el sitio web de la UPOV:  http://www.upov.int/about/es/benefits_upov_system.html, que incluye las siguientes publicaciones:

  - Resumen (Publicación 357.1E de la UPOV)

  - Simposio sobre el fitomejoramiento para el futuro (Publicación 357.2E de la UPOV)

  - Seminario sobre la protección de las variedades vegetales y la transferencia de tecnología:  beneficios de la colaboración público-privada (Publicación 357.3E de la UPOV)

  - Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores (Publicación 357.4E de la UPOV)

- Seminario sobre variedades esencialmente derivadas:

  - se han publicado copias de los materiales y un vídeo en el sitio web de la UPOV:
http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29782

- Siete comunicados de prensa (http://www.upov.int/news/es/pressroom/index.html)

b)  Visitas al sitio web

|  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de sesiones: | 178.732 | 151.914 | 140.371 | 118.895 |
| Usuarios únicos: | 84.336 | 71.506 | 75.673 | 62.758 |
| Número de páginas vistas: | 1.129.052 | 1.139.570 | 798.942 | 656.722 |
| Número de páginas por visita: | 6,32 | 7,50 | 5,69 | 5,52 |
| Duración media de la visita: | 00:06:35 | 00:07:19 | 00:04:41 | 00:04:12 |
| Porcentaje de nuevas visitas: | 54,6% | 45,05% | 51,91% | 50,57% |

| Mapa mundial de visitas al sitio web en 2013 | Sesiones por país: 1. Suiza (8%) 2. Francia (7%) 3. Estados Unidos de América (6%) 4. Japón (4%) 5. Países Bajos (4%) 6. India (4%) 7. Alemania (4%) 8. México (4%) 9. Chile (3%) 10. España (3%) |
| --- | --- |

| Idioma del navegador del visitante | 2013 |  | 2012 |  | 2011 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visitas | % | Visitas | % | Visitas | % | Visitas | % |
| - en-us: inglés (US) | 70.706 | 39,56 | 57.341 | 37,75 | 50.571 | 36.03 | 46.527 | 39,13 |
| - es: español | 18.669 | 10,45 | 19.001 | 12,51 | 23.605 | 16.82 | 16.141 | 13,58 |
| - fr: francés | 13.876 | 7,76 | 14.212 | 9,36 | 10.670 | 7.60 | 11.169 | 9,39 |
| - es-es: español (España) | 9.234 | 5,17 | 5.698 | 3,75 | 9.124 | 6.50 | 4.104 | 3,45 |
| - ru: ruso | 6.596 | 3,69 | 3.630 | 2,39 | 3.168 | 2.26 | 2.509 | 2,11 |
| - ja: japonés | 6.444 | 3,61 | 7.562 | 4,98 | 6.387 | 4.55 | 5.349 | 4,50 |
| - nl: holandés | 4.347 | 2,43 | 4.152 | 2,73 | 2.742 | 1.95 | 2.671 | 2,25 |
| - de: alemán | 3.998 | 2,24 |  |  |  |  |  |  |
| - pt-br: portugués (Brasil) | 4.014 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| - de-de: alemán | 4.065 | 2,27 | 4.562 | 3,00 | 5.577 | 3.97 | 7.068 | 5,94 |

Reseña del sitio web:  ¿Adónde se dirigen los usuarios?

UPOV (27%)

Sesiones (13%)

Portal (9%)

UPOV Lex (8%)

GENIE (7%)

PLUTO (6%)

Directrices de examen (6%)

Acerca de la UPOV (5%)

Recursos (3%)

Miembros (3%)

Otros (16%)

Número de sesiones y usuarios del sitio de la UPOV desde 2007

Sesiones

Usuarios

Resumen de características específicas del sitio web en los últimos tres años (páginas vistas):

|  | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| GENIE | 84.306 | 85.149 | 59.735 |
| PLUTO | 70.739 | 255.108 | 30.226 |
| Directrices de examen | 68.479 | 65.471 | no disponible |
| UPOV LEX | 88.533 | 91.245 | 19.269 |

Dispositivos utilizados para consultar el sitio web de la UPOV en 2013

| Computadora de escritorio | 170.856 (96%) |
| --- | --- |
| Móvil | 4.797 (3%) |
| Tableta | 3.079 (2%) |

###### 2.  SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES

Participación en reuniones y/o actividades con organizaciones pertinentes

Organizaciones intergubernamentales:

- ARIPO, Unión Europea (OCVV), OCE, FAO, IDLO, ISTA, OAPI, OCDE, OMPI y OMC.

Otras organizaciones:

- AFSTA, APSA, CIOPORA, ESA, FELAS, ISF, Comisión de la UICB y SAA.

### 3.	RENDIMIENTO FINANCIERO

En esta sección se expone una reseña del rendimiento financiero y del número de puestos en la Oficina de la Unión.  Se proporciona más información detallada en los documentos C/48/4 “Informe de gestión financiera del bienio 2012-2013” y C/48/13 “Estados financieros de 2013”.

#### 3.1	Ingresos, gastos y fondos de reserva

Cuadro 1:  Ingresos, gastos y fondos de reserva 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013

(en miles de francos suizos)

* Ingresos/gastos reales sobre una base presupuestaria

(Véase el documento C/48/4 "Informe de gestión financiera del bienio 2012-2013", Estado financiero V)

#### 3.2	Estructura del presupuesto

Cuadro 2:  Estructura del presupuesto para 2012-2013 comparada con la

de los bienios 2008-2009 y 2010-2011

(en miles de francos suizos)

#### 3.3	Variación presupuestaria por concepto de costo

Cuadro 3:  Variación presupuestaria por concepto de costo

(en miles de francos suizos)

*  En el bienio 2012-2013 ya no se informa por separado acerca de los gastos incluidos en ese rubro.

Recursos de personal

En el bienio 2012-2013, los recursos de personal fueron de 4,1 millones de francos suizos, una cifra 0,5 millones de francos suizos inferior a la prevista en el presupuesto aprobado de 2012-2013.  Esta reducción se debe a que en este período estuvo vacante uno de los puestos de la categoría profesional y a modificaciones de categoría originadas por cambios en el personal.  Esta reducción de 1 millón de francos suizos en el rubro “Puestos” se vio compensada por un aumento de 0,5 millones de francos suizos en el rubro “Personal temporero”.  Dos miembros del personal, que anteriormente trabajaban sobre la base de una jornada laboral del 80% se reincorporaron a un régimen del 100% durante el bienio 2012-2013.

Recursos no relativos al personal

El gasto total en recursos no relativos al personal fue de 2,2 millones de francos suizos, en consonancia con el objetivo presupuestado (99% del presupuesto).  A continuación se facilitan explicaciones por rubro de costos.

Viajes

En líneas generales, durante el bienio 2012-2013, los gastos de viaje fueron acordes a los presupuestados.

Servicios contractuales

Los servicios contractuales totales fueron acordes a los costos presupuestados (102% del presupuesto).  Los costos de conferencias fueron considerablemente inferiores a los presupuestados, de 175 mil francos suizos frente a 250 mil francos suizos (70% del presupuesto).  Los costos de los servicios contractuales restantes fueron considerablemente superiores a los presupuestados, de 262 mil francos suizos frente a 180 mil francos suizos (146% del presupuesto).  La mayor parte de los costos presupuestados inicialmente en el rubro “Expertos” se incluyeron en el rubro “Otros servicios contractuales” como consecuencia de las modificaciones habidas en los rubros de costos.  El gasto en “Otros servicios contractuales” incluye el incurrido en expertos en tecnologías de la información, correspondientes al desarrollo de la versión electrónica del formulario de solicitud y de una plantilla electrónica de directrices de examen, expertos que colaboraron con el personal de la UPOV en su labor de desarrollo del curso avanzado de enseñanza a distancia “Examen de las solicitudes de derechos de obtentor” (DL-305) y la gestión del curso DL-205 “Introducción al sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV”.

Gastos de funcionamiento

Durante el bienio 2012-2013, los gastos de funcionamiento fueron acordes a los presupuestados (101% del presupuesto).

Equipos y suministros

El gasto de equipos y suministros para el bienio 2012-13 fue en líneas generales acorde al presupuestado.

Figura 35.  Ingresos y gastos (entre 2002 y 2013)

(en miles de francos suizos)

#### 3.4	Presupuesto para el bienio 2010-2011:  puestos por categoría

Tal como se indica en el cuadro 4 infra, no hubo cambios en el número total de puestos y su desglose por categorías en el bienio 2012-2013.  En el programa y el presupuesto para el bienio 2012-2013 se previeron tres puestos en la categoría de director y tres puestos en la categoría profesional.  Sin embargo, debido a cambios imprevistos en el  personal, el número real de puestos fue de dos en la categoría de director y cuatro en la categoría profesional.

Cuadro 4:  Puestos por categoría

#### 3.5	Ingresos:  Variación por fuente

Durante el bienio 2012-2013, los ingresos presupuestarios efectivos fueron de 6,8 millones de francos suizos en consonancia con el objetivo presupuestado (cuadro 5 infra).  Los ingresos procedentes de las contribuciones, que representan la mayor fuente única de ingresos (98% del total), fueron 11 mil francos suizos inferiores a los presupuestados.  El presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2012-2013 partió del supuesto de que cada año se incorpora un nuevo miembro a la Unión.  Sin embargo, durante el bienio 2012-2013 solo se incorporó un nuevo miembro a la Unión.  Los ingresos procedentes de publicaciones fueron 6 mil francos suizos inferiores a los presupuestados.  El déficit se explica por el reemplazo de la Base de datos UPOV-ROM sobre variedades vegetales, que tenía suscriptores, por la base de datos PLUTO, que es gratuita para todos los usuarios.  Los ingresos procedentes de intereses fueron 41 mil francos suizos inferiores a la cifra presupuestada debido a que los tipos de interés de los fondos depositados en el Banco Nacional Suizo (BNS) fueron inferiores a los previstos.  Otros ingresos fueron 51 mil francos suizos superiores a los presupuestados.  Entre dichos ingresos figuran los reembolsos procedentes de los fondos fiduciarios, los ingresos procedentes de las tasas abonadas por los participantes en el programa de enseñanza a distancia de la UPOV y los reajustes contables respecto de los años anteriores.

Cuadro 5:  Ingresos:  variación por fuente

(en miles de francos suizos)

#### 3.6	Ingresos, gastos y fondos de reserva

Cuadro 6:  Ingresos, gastos y fondos de reserva y operaciones (FRO)
(en miles de francos suizos)

Figura 36.  Ingresos, gastos y fondos de reserva para 2003-2013

(en miles de francos suizos)

C/48/12

APÉNDICE

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Términos de la UPOV

| BMT | Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares y Perfiles de ADN en particular |
| --- | --- |
| CAJ | Comité Administrativo y Jurídico |
| DHE | distinción, homogeneidad y estabilidad |
| DL-205 | Curso de enseñanza a distancia de la UPOV titulado “Introducción al sistema de la UPOV de protección de las variedades vegetales en virtud del Convenio de la UPOV”. |
| DL-305 | Curso de enseñanza a distancia de la UPOV titulado “Examen de solicitudes de derechos de obtentor” |
| Oficina | Oficina de la Unión |
| TC | Comité Técnico |
| TC-EDC | Comité de Redacción Ampliado |
| TWA | Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Agrícolas |
| TWC | Grupo de Trabajo Técnico sobre Automatización y Programas Informáticos |
| TWF | Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Frutales |
| TWO | Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Ornamentales y Árboles Forestales |
| TWP | Grupo de Trabajo Técnico |
| TWV | Grupo de Trabajo Técnico sobre Hortalizas |

Siglas

| AATF | African Agricultural Technology Foundation (Fundación de tecnología agrícola africana) |
| --- | --- |
| ADPIC | Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio |
| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| AFSTA | African Seed Trade Association (Asociación africana de comercio de semillas) |
| AIPPI | Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual |
| AOHE | Asociación de Obtentores Hortícolas Europeos |
| APBREBES | Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (Asociación para el fitomejoramiento en beneficio de la sociedad) |
| APSA | Asia and Pacific Seed Association (Asociación de semillas de Asia y el Pacífico) |
| ARIPO | Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual |
| ASEAN | Asociación de Naciones del Sudeste Asiático |
| ASTA | American Seed Trade Association (Asociación estadounidense de comercio de semillas) |
| BSPB | British Society of Plant Breeders (Sociedad británica de fitomejoradores) |
| CCIS | Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI |
| CDB | Convenio sobre la Diversidad Biológica |
| CDIP | Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI |
| CGRFA | Comisión sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura |
| CIG | Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI |
| CINPC | Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas |
| CIOPORA | Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada |
| CIPE | Comité Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización |
| Comisión de la IUBS | Comisión Internacional para la Nomenclatura de Plantas Cultivadas de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas |
| Curso GRIP | Curso sobre recursos genéticos y derechos de propiedad intelectual |
| ECOSA | Asociación de Semillas de la OCE |
| ECOSOC | Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas |
| EMBRAPA | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Empresa brasileña de investigación agrícola) |
| ESA | European Seed Association (Asociación Europea de Semillas) |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FELAS | Federación Latinoamericana de Asociaciones de Semillas |
| Foro EAPVP | Foro de Asia Oriental para la protección de las variedades vegetales |
| FWCC | Comité Mundial de Consulta de los Amigos |
| GEVES | Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (Grupo de Estudio y Control de Variedades y Semillas) de Francia |
| GRUR | Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual) |
| ICARDA | Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas |
| IDLO | Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo |
| IPSAS | Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público |
| IRRI | Instituto Internacional de Investigación del Arroz |
| ISF | Federación Internacional de Semillas |
| ISHS | Sociedad Internacional de la Ciencia Hortícola |
| ISTA | Asociación Internacional para el Ensayo de Semillas |
| ITPGRFA | Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura |
| JICA | Agencia Japonesa de Cooperación Internacional |
| KEPHIS | Kenya Plant Health Inspectorate Services (Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenya) |
| KOICA | Agencia de Cooperación Internacional de Corea |
| KSVS | Servicio de Semillas y Variedades de Corea |
| OAPI | Organización Africana de la Propiedad Intelectual |
| OCDE | Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos |
| OCE | Organización de Cooperación Económica |
| OCVV | Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea |
| OEVV | Oficina Española de Variedades Vegetales |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| ONUDI | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
| PCT | Tratado de Cooperación en materia de Patentes de la OMPI |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| QUNO | Representación Cuáquera ante las Naciones Unidas |
| QUT | Queensland University of Technology |
| SAA | Asociación de Semillas de las Américas |
| Sida | Organismo Sueco de Desarrollo Internacional |
| TAIEX | Instrumento de asistencia técnica e intercambio de información de la Unión Europea |
| UNIGE | Universidad de Ginebra |
| USPTO | Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América |
| WFO | Organización Mundial de Agricultores |

[Fin del apéndice y del documento]

Definiciones sobre estadísticas del sitio web utilizadas en este informe:

-  “Usuarios” son los individuos que se han conectado al menos una vez en el intervalo de fechas señalado.

-  Una “sesión” es el tiempo durante el cual un usuario ha estado activamente conectado a su sitio web. El término “sesiones” se refiere al número total de sesiones en un intervalo de fechas determinado.

-  Las “páginas vistas únicas” son el número de visitas durante las cuales la página especificada se visualizó al menos en una ocasión.

-  Las “páginas vistas” son el número total de veces que se visualizó una página. Se contabilizan las visitas repetidas que realiza un mismo usuario a una única página durante la misma sesión.

[Sigue el apéndice]

*  La participación se evalúa basándose en el número de miembros y Estados/organizaciones observadores participantes, más que en la cantidad de participantes individualmente considerados.

Se proporcionaron comentarios detallados sobre la legislación y/o asistencia para su elaboración.

Reuniones y/o consultas para proporcionar asesoramiento e información sobre cuestiones legislativas.